## 研发&业务推进事项
类别 | 具体事项 |  | 策划 |  |  | 开发 |  |  |  |  | 测试 |  |  | 实施方案说明
|  |  | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 天数 | 阶段 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间
我司管理区 |  | 业务管理
| 1 | ·B-1-直播業務管理
| 2 | o 直播管理 |  |  |  | Kimmy | 2017-09-15 | 2017-09-18 | 3 | 1
| 3 | o 直播预约 |  |  |  | Kimmy | 2017-09-19 | 2017-09-21 | 3 | 1
| 4 | o 直播邀请 |  |  |  | Kimmy | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 1 | 1
| 5 | o 統計與查詢 |  |  |  | John | 2017-09-29 | 2017-10-11 | 5 | 3
| 6 | ·B-2-私信管理 |  |  |  | Stone | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 1 | 1
| 7 | ·B-3-会员管理 |  |  |  | Cody | 2017-09-18 | 2017-09-21 | 4 | 1
| 8 | ·B-4-产品管理 |  |  |  | Kimmy | 2017-09-27 | 2017-09-30 | 4 | 2
| 9 | ·B-5-網站管理 |  |  |  | Stone | 2017-09-29 | 2017-09-30 | 2 | 2
| 10 | ·B-6-結算管理 |  |  |  | Cody | 2017-10-09 | 2017-10-20 | 10 | 3
| 11 | ·B-7-統計與分析 |  |  |  | Kimmy | 2017-10-09 | 2017-10-17 | 7 | 3
机构及主播
| 12 | -構管理 |  |  |  | John | 2017-09-25 | 2017-09-28 | 4 | 2
| 13 | -主播進駐審核 |  |  |  | Stone | 2017-09-23 | 2017-09-25 | 2 | 2
| 14 | -主播列表 |  |  |  | Cody | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 1 | 1
| 15 | -主播详细信息 |  |  |  | Cody | 2017-09-28 | 2017-09-30 | 3 | 2
| 16 | -主播信息變更審核 |  |  |  | Kimmy | 2017-09-23 | 2017-09-26 | 3 | 2
| 17 | 质量保障管理 |  |  |  | Stone | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 3 | 2
| 18 | 权限管理 | [6 empty] | 0
| 19 | 管理專區 | [6 empty] | 0
机构区 | 1 | Auth |  |  |  | Stone | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 1 | 1
| 2 | Broadcasters |  |  |  | Cody/Stone | 2017-09-16 | 2017-09-18 | 2 | 1
| 3 | LiveManagement-列表 |  |  |  | Cody | 2017-09-15 | 2017-09-16 | 2 | 1
| 4 | LiveManagement-统计 |  |  |  | Stone | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2 | 3
| 5 | LiveManagement-监控 |  |  |  | Stone | 2017-09-19 | 2017-09-21 | 3 | 1
| 6 | PrivateMessage |  |  |  | - |  |  | 0
| 7 | F-Finance |  |  |  | Stone | 2017-10-11 | 2017-10-16 | 4 | 3
|  | Account | 0 | -
文字/图片调整
主播端
APP-Android端 |  | Android App |  |  |  | Hunter | 2017-08-28 | 2017-11-17 |  |  |  | 2017-11-17
| 1 | 直播列表 |  |  |  | Hunter | 2017-09-05 | 2017-09-25 |  |  |  | 2017-09-27
| 2 | 免费公开直播间 |  |  |  | Hunter | 2017-08-29 | 2017-09-27
| 3 | 主播信息（左上角） |  |  |  | Harry | 2017-08-30 | 2017-09-04
| 4 | 观众列表（右上角）（包括座驾进场） |  |  |  | Harry | 2017-09-04 | 2017-09-11
| 5 | 礼物功能 |  |  |  | Harry | 2017-09-12 | 2017-09-14
| 6 | 弹幕功能 |  |  |  | Harry | 2017-09-14 | 2017-09-15
| 7 | 文本消息功能（包括公告） |  |  |  | Harry | 2017-09-15 | 2017-09-19
| 8 | 余额信息 |  |  |  | Hunter | 2017-09-07 | 2017-09-08
| 9 | 付费公开直播间 |  |  |  | Hunter | 2017-09-27 | 2017-10-13 |  |  |  | 2017-10-13
| 10 | 观众列表（右上角） |  |  |  | Harry | 2017-09-30 | 2017-10-09
| 11 | 返点功能 |  |  |  | Harry | 2017-10-09 | 2017-10-11
| 12 | 预约私密功能（包括新建及列表） |  |  |  | Jagger | 2017-09-27 | 2017-10-13
| 13 | 普通私密直播间 |  |  |  | Hunter | 2017-09-11 | 2017-10-25 |  |  |  | 2017-10-25
| 14 | 观众及主播信息（正上方） |  |  |  | Harry | 2017-10-18 | 2017-10-19
| 15 | 文本表情功能 |  |  |  | Harry | 2017-10-19 | 2017-10-20
| 16 | 推荐礼物功能 |  |  |  | Hunter | 2017-09-18 | 2017-09-19
| 17 | 视频互动功能 |  |  |  | Hunter | 2017-09-19 | 2017-09-27
| 18 | 个人中心 |  |  |  | Hunter | 2017-09-12 | 2017-09-13
| 19 | 背包功能（包括列表） |  |  |  | Jagger | 2017-10-16 | 2017-10-14
| 20 | 直播列表新手引导 |  |  |  | Jagger | 2017-10-20 | 2017-10-24
| 21 | 豪华私密直播间 |  |  |  | Hunter | 2017-09-19 | 2017-11-01 |  |  |  | 2017-11-01
| 22 | 才艺点播 |  |  |  | Jagger | 2017-09-19 | 2017-09-22
| 24 | 我的等级 |  |  |  | Hunter | 2017-09-13 | 2017-09-14 |  |  |  | 2017-11-06
| 25 | 主播个人资料 |  |  |  | Harry | 2017-11-02 | 2017-11-06
| 26 | 充值功能 |  |  |  | Jagger | 2017-10-19 | 2017-10-20
| 27 | GA跟踪 |  |  |  | Hunter | 2017-10-23 | 2017-10-30
| 28 | 整合至QN App |  |  |  | Jagger | 2017-09-15 | 2017-11-02
| 29 | 直播在QN入口（OnlineLady广告及右侧导航） |  |  |  | Harry | 2017-10-24 | 2017-11-02
| 30 | OnlineLady直播广告的新手引导 |  |  |  | Jagger | 2017-10-26 | 2017-10-27
|  | iOS App |  |  |  | Max | 2017-08-22 | 2017-11-17 |  |  |  | 2017-11-07
APP-IOS端 | 1 | 直播列表 |  |  |  | Lance | 2017-09-05 | 2017-09-06 |  |  |  | 2017-09-27
| 2 | 免费公开直播间 |  |  |  | Max | 2017-08-29 | 2017-09-27
| 3 | 主播信息（左上角） |  |  |  | Randy | 2017-08-30 | 2017-09-04
| 4 | 观众列表（右上角）（包括座驾进场） |  |  |  | Randy | 2017-09-04 | 2017-09-25
| 5 | 礼物功能 |  |  |  | Randy | 2017-09-12 | 2017-09-14
| 6 | 弹幕功能 |  |  |  | Randy | 2017-09-14 | 2017-09-15
| 7 | 文本消息功能（包括公告） |  |  |  | Randy | 2017-09-15 | 2017-09-19
| 8 | 余额信息 |  |  |  | Randy | 2017-09-25 | 2017-09-27
| 9 | 付费公开直播间 |  |  |  | Max | 2017-09-27 | 2017-10-13 |  |  |  | 2017-10-13
| 10 | 观众列表（右上角） |  |  |  | Randy | 2017-09-30 | 2017-10-09
| 11 | 返点功能 |  |  |  | Randy | 2017-10-09 | 2017-10-11
| 12 | 预约私密功能（包括新建及列表） |  |  |  | Calvin | 2017-09-25 | 2017-09-30
| 13 | 普通私密直播间 |  |  |  | Max | 2017-09-08 | 2017-10-26 |  |  |  | 2017-10-26
| 14 | 观众及主播信息（正上方） |  |  |  | Randy | 2017-10-18 | 2017-10-19
| 15 | 文本表情功能 |  |  |  | Randy | 2017-10-19 | 2017-10-20
| 16 | 推荐礼物功能 |  |  |  | Randy | 2017-10-20 | 2017-10-23
| 17 | 视频互动功能 |  |  |  | Max | 2017-09-12 | 2017-09-20
| 18 | 个人中心 |  |  |  | Calvin | 2017-10-09 | 2017-10-09
| 19 | 背包功能（包括列表） |  |  |  | Calvin | 2017-10-16 | 2017-10-19
| 20 | 直播列表新手引导 |  |  |  | Lance | 2017-10-12 | 2017-10-16
| 21 | 豪华私密直播间 |  |  |  | Max | 2017-09-19 | 2017-09-27
| 22 | 才艺点播 |  |  |  | Calvin | 2017-09-19 | 2017-09-22
| 24 | 我的等级 |  |  |  | Alex | 2017-09-27 | 2017-09-28
| 25 | 主播个人资料 |  |  |  | Alex | 2017-09-28 | 2017-10-09
| 26 | 充值功能 |  |  |  | Lance | 2017-09-26 | 2017-09-26
| 27 | GA跟踪 |  |  |  | Max | 2017-10-13 | 2017-10-19
| 28 | 整合至QN App |  |  |  | Max | 2017-08-22 | 2017-10-12
| 29 | 直播在QN入口（OnlineLady广告及右侧导航） |  |  |  | Lance | 2017-09-30 | 2017-10-10
| 30 | OnlineLady直播广告的新手引导 |  |  |  | Lance | 2017-10-10 | 2017-10-12
流媒体服务器 | 1 | 流媒体服务器（身份验证、生成监控图、CDN） |  |  |  | Samson | 2017-09-11 | 2017-09-22 |  |  | Samson | 2017-09-25 | 2017-09-30 | 编写压力测试程序进行压力测试
| 2 | 部署demo/开发环境（一键安装、CDN部署） |  |  |  | Samson | 2017-10-09 | 2017-10-13
QN管理区
MSite

## 总步骤
Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10
前期准备 | 开发*** | 测试** | 推广/SNS账号准备 | 新域名内部启用 | 新域名对外公开 | 数据转移*** | 广告转移及内部稳定 | 域名跳转 | 后续跟进
CL/IDA业务功能同步计划 参照研发&业务推进事项-"管理和服务" | CL/IDA业务功能同步 | 功能测试 | 新域名相关的推广账号建立（前期新域名作为壳网站） 参照市场推进事项-PPC&AFF； | 以壳网站方式存在 | 对男士/机构公开新域名 -CL/IDA域名升级（宣传：有更多的国家和地区加入...） -通告渠道：WEB，m-Site优先，App辅助 | 1、IDA数据转移至CL 2、IDA机构系统、女士区调整至CL 3、CL以新域名运作 （网站文字、邮件...） 4、App/m-Ssite同步更新 6、IM新发版 --------- 1、至此2者机构看到同样的男士、男士也在新域名上看到CL、IDA的女士 2、迁移时间需要模拟计算 | 对外： 1、启动AsiaMe的推广模式 内部： 1、开始女士资料图片处理 2、内部管理权限/邮箱； 3、bug修正 | IDA， CL域名做301跳转 | 1、广告投放，搜索维护； 2、用户体验及数据收集； - 女士&服务排序优化，以兼顾IDA现有女士或新的管理需求； - 各国节日差异化：部分活动将只适用于部分女士，同时节日或地域相关的鲜花礼品等附加产品只适用于部分国家； - GA结构调整
数据合并计划 参照研发&业务推进事项-数据合并 | 数据合并 （模拟环境搭建） | 数据合并模拟 （此阶段停止新功能开发） | 新域名外围建设 （站外） 参照市场推进事项-SEO；
文字/图片统一计划 参照研发&业务推进事项-文字/图片调整； | 文字/图片修改 |  | 数据监测准备 GA建立新的CL+IDA数据跟踪
2-3weeks | 12weeks |  | 4weeks & 4+weeks （与steps2+3同步） |  | 4weeks | 2days | 2weeks | 至少4weeks.
预计完成：3.17 | 预计完成：6.9 |  | 预计完成：6.9 |  | 预计通告：6.13？ | 预计：7.11-12 | 预计：7.13-27 | 预计：7.13
Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10
Note on D5: Kenneth: 需推广讨论评估，并制定相应的方案
Note on G5: Kenneth: 技术、业务、质保、客服密切关注
Note on H5: Kenneth: 依据推广方案执行
Note on A6: Kenneth: 1、需业务区讨论 2、确认后由策划部同事整理统一方案
Note on A7: Kenneth: 小胡、小谢整理方案
Note on A8: Kenneth: 需与客服/质保核对
Note on D13: Kenneth: 需推广讨论评估，并制定相应的方案
Note on G13: Kenneth: 技术、业务、质保、客服密切关注
Note on H13: Kenneth: 依据推广方案执行
Note on A14: Kenneth: 1、需业务区讨论 2、确认后由策划部同事整理统一方案
Note on A15: Kenneth: 小胡、小谢整理方案
Note on A16: Kenneth: 需与客服/质保核对